## SEMESTRE 1
|  |  | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA | [20 empty] | Código: GIF - F - 3 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 |  | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [20 empty] | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 |  | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2
[24 empty] | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 |  | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1
|  | ACTIVIDADES A REALIZAR: | MANTENIMIENTO SITEMA DE REDES |  |  | Consiste en la realización de todas las acciones necesarias para la limpieza, cambio y reparación de todas las redes de existen en la Universidad
|  | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO |  |  | Consiste en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y proteger el estado del inmueble, de tal manera que este conserve su estado original con el paso del tiempo aportando las mismas funciones.
|  | EJECUTADO | MANTENIMIENTO AREAS ADYACENTES |  |  | consiste en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y proteger el estado del inmueble en las partes externas de las edificaciones como
ENERO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5
|  |  |  | FES 1 | 2 ENE | 3 ENE | 4 ENE | 5 ENE | 6 ENE | FES 8 | 9 ENE | 10 ENE | 11 ENE | 12 ENE | 13 ENE | 15 ENE | 16 ENE | 17 ENE | 18 ENE | 19 ENE | 20 ENE | 22 ENE | 23 ENE | 24 ENE | 25 ENE | 26 ENE | 27 ENE | 29 ENE | 30 ENE | 31 ENE
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1
2
3
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 4
6
AREAS ADYACENTES | 7
8
9
17
FEBRERO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5
[7 empty] | FEB 1 | FEB 2 | FEB 3 | FEB 5 | FEB 6 | FEB 7 | FEB 8 | FEB 9 | FEB 10 | FEB 12 | FEB 13 | FEB 14 | FEB 15 | FEB 16 | FEB 17 | FEB 29 | FEB 20 | FEB 21 | FEB 22 | FEB 23 | FEB 24 | FEB 26 | FEB 27 | FEB 28 | FEB 29
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 2
3
4
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5
6
8
9
AREAS ADYACENTES | 9
14
17
MARZO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  |  | SEMANA 2 FEB 5: SEMANA 2; SEMANA 3 FEB 12: SEMANA 3; SEMANA 4 FEB 29: SEMANA 4; SEMANA 5 FEB 26: SEMANA 5
[8 empty] | MAR 1 | MAR 2 | MAR 4 | MAR 5 | MAR 6 | MAR 7 | MAR 8 | MAR 9 | MAR 11 | MAR 12 | MAR 13 | MAR 14 | MAR 15 | MAR 16 | MAR 18 | MAR 19 | MAR 20 | MAR 21 | MAR 22 | MAR 23 | MAR 25 | MAR 26 | MAR 27 | MAR 28 | MAR 29
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1
2
3
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 4
5
AREAS ADYACENTES | 6
7
8
ABRIL
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 MAR 4: SEMANA 2; SEMANA 3 MAR 11: SEMANA 3; SEMANA 4 MAR 18: SEMANA 4; SEMANA 5 MAR 25: SEMANA 5
|  |  |  | ABR 1 | ABR 2 | ABR 3 | ABR 4 | ABR 5 | ABR 6 | ABR 8 | ABR 9 | ABR 10 | ABR 11 | ABR 12 | ABR 13 | ABR 15 | ABR 16 | ABR 17 | ABR 18 | ABR 19 | ABR 20 | ABR 22 | ABR 23 | ABR 24 | ABR 25 | ABR 26 | ABR 27 | ABR 29 | ABR 30
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 2
4
6
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 7
12
AREAS ADYACENTES | 15
16
19
MAYO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 ABR 1: SEMANA 1; SEMANA 2 ABR 8: SEMANA 2; SEMANA 3 ABR 15: SEMANA 3; SEMANA 4 ABR 22: SEMANA 4; SEMANA 5 ABR 29: SEMANA 5
[6 empty] | MAY 1 | MAY 2 | MAY 3 | MAY 4 | MAY 6 | MAY 7 | MAY 8 | MAY 9 | MAY 10 | MAY 11 | MAY 13 | MAY 14 | MAY 15 | MAY 16 | MAY 17 | MAY 18 | MAY 20 | MAY 21 | MAY 22 | MAY 23 | MAY 24 | MAY 25 | MAY 27 | MAY 28 | MAY 29 | MAY 30 | MAY 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1
2
3
4
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5
6
8
AREAS ADYACENTES | 11
12
15
JUNIO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 MAY 6: SEMANA 2; SEMANA 3 MAY 13: SEMANA 3; SEMANA 4 MAY 20: SEMANA 4; SEMANA 5 MAY 27: SEMANA 5
|  |  |  | JUN 3 | JUN 4 | JUN 5 | JUN 6 | JUN 7 | JUN 8 | JUN 10 | JUN 11 | JUN 12 | JUN 13 | JUN 14 | JUN 15 | JUN 17 | JUN 18 | JUN 19 | JUN 20 | JUN 21 | JUN 22 | JUN 24 | JUN 25 | JUN 26 | JUN 27 | JUN 28 | JUN 22 | JUN 24 | JUN 25 | JUN 26 | JUN 27 | JUN 28
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1
2
3
4
5
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 6
7
10
AREAS ADYACENTES | 14
15
16
17
18
19
20
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5
6
8
AREAS ADYACENTES | 11
12
15
|  | Elaboró | Revisó | SEMANA 1 JUN 3: Aprobó; SEMANA 1 JUN 5: Fecha de Vigencia
|  | Coordinación de plantta fisica y mantenimiento | Dirección de Aseguramiento de la Calidad | SEMANA 1 JUN 3: Consejo de Rectoría; SEMANA 1 JUN 5: Febrero de 2025
CONTROL DE CAMBIOS
|  | FECHA | VERSIÓN | SEMANA 1 JUN 3: ITEM; SEMANA 1 JUN 6: MODIFICACIÓN
|  | NOVIEMBRE 2015 | 1 | SEMANA 1 JUN 3: Todo el documento; SEMANA 1 JUN 6: Creacion del documento
|  | JUNIO 2024 | 2 | SEMANA 1 JUN 3: Todo el documento; SEMANA 1 JUN 6: Se actualiza el encabezado incluyendo el proceso
|  | JUNIO 2024 | 2 | SEMANA 1 JUN 3: Todo el documento; SEMANA 1 JUN 6: Se actualiza el encabezado incluyendo la definicion de los mantenimientos