## MATRIZ TALENTO HUMANO
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Brindar el apoyo necesario a la institución con el fin de cumplir con su función en la selección del Capital Humano competente para la adecuada prestación del servicio, capacitar, evaluar, tramitar situaciones administrativas del recurso humano y generar condiciones de bienestar necesarias para su crecimiento; e implementar y desarrollar planes de seguridad, y Salud en el Trabajo y clima organizacional
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Riesgo | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN RIESGO
1 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | Falta de entrega de planta de personal en las fechas establecidas Demora de reporte de novedades de personal | Incumplimiento en la legalizacion del proceso de contratacion de personal docente | Debido a que no se entregan a tiempo por parte de la vicerrectoria academica la planta de personal el proceso no puede realizar la legalizacion de la contratacion de docentes | reporte extemporaneo a la ARL Reclamaciones de nomina, parafiscales, pension, salud incremento de nomina Afectaciones economicas en la nomina | Riesgo legal | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Ninguno | Entrega oportuna de la planta docente | Directora de Docencia y Formacion | Mayo 2016 | Diciembre de 2016
2 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | El jefe inmediaato permite la labor de personal no contratado | Personal laborando sin formalización del contrato | Inicio de labores de un funcionario sin el lleno de los requisitos legales | No afiliaciones a la seguridad social Implicaciones legales | Riesgo legal | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Ninguno | Entrega oportuna de la planta docente novedades requerimientos | Directora de Docencia y Formacion | 2016-01-01 | Diciembre de 2016
3 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | 1. Inexistencia de un adecuado instrumento para la medición del clima laboral 2. Ausencia de un cronograma de actividades de identificación y análisis de clima laboral 3. Falta de seguimiento en la ejecución de actividades de medición del clima laboral | Deficiencia del clima laboral | Corresponde a la falta de medición del clima laboral de la Universidad y al mejoramiento a partir de sus resultados | 1. Aumento de la insatisfacción del personal 2. Deficiencias en la calidad de vida laboral 3. Deficiencias en cumplimiento de indicadores de gestión | Riesgo Operativo | 2 | 10 | 20 | MODERADO | Ejecución del plan de mejoramiento del clima laboral | 1. Actividades por área. 2. medición del clima laboral. 3. Extrategias de mejoramiento. | Unidad de Talento Humano | 2016-03-01 | Diciembre de 2016
4 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, equipos) 2. Errores humanos por interrupciones de terceros | Ajustes extemporaneas en la liquidación de nóminas | Hace alusión a retrasos y errores que se pudieran presentar en la liquidación de nóminas | . Pagos errados 2. Pagos rechazados 3. Pérdida de credibilida | Riesgo Operativo | 2 | 10 | 20 | MODERADO | Implementación de un nuevo sistema SIESA. | 1. Migración de información. 2. Parametrización | Unidad de Talento Humano Nómina | 2015-03-01 | Febrero de 2016
5 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | Desconocimiento de la Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 del 2015) | parte de la alta direccion en la implementacion del sistema de gestion SST | En la Universidad no se ha podido comenzar con la implentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que a la fecha no se ha establecido la política. | No hay claridad en relación a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de la alta dirección. 2. No hay un plan de trabajo con la alta dirección para la implementación del sistema Seguridad y Salud en el Trabajo. | Riesgo de Cumplimiento | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Política diseñada, pendiente de aprobación. Plan de trabajo diseñado | Aprobación de la política y del plan de trabajo que establece la participación de la alta dirección en la implementación del sistema de Seguridd y Salud en el Trabajo. | Alta Dirección Unidad de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo | 2016-01-01 | Diciembre de 2016
|  | Elaboró |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó |  |  | Fecha de Vigencia
|  | Nubia Ramirez Valencia Directora Control Interno |  |  | Cristian Camilo Gutierrez Restrepo Director Aseguramiento de la Calidad | [5 empty] | Rectora |  |  | Marzo 2016
Martha Liliana Obando Murillo Coordinadora de Gestión Humana
CONTROL DE CAMBIOS
|  | ITEM |  |  |  |  | MODIFICACIÓN
Note on C7: Es el motivo o razón por la que se genera un riesgo. Debido a…
Note on D7: Evento capaz de poner en peligro el cumplimiento del OBJETIVO DEL PROCESO Podría ocurrir…
Note on E7: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. De que se trata
Note on F7: Consecuencia positiva o negativa, de la ocurrencia de un evento. Lo que podría ocasionar…
Note on G7: RIESGO ESTRATEGICO Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad. RIESGO OPERATIVO Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos, La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica) RIESGO FINANCIERO Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal) RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad. RIESGOS DE TECNOLOGIA Son los riesgos derivados de fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión. RIESGO DE IMAGEN Es la posibilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida de estudiantes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía, hacia la institución RIESGO LEGAL Se entiende por riesgo legal la posibilidad de pérdida en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones.
Note on H7: PROBABILIDAD ALTA : 3 Es inevitable que el riesgo se presente MEDIA : 2 Es factible que el riesgo se presente BAJA : 1 Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on I7: IMPACTO: LEVE 5 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso MODERADO 10 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso CATASTROFICO 20 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso
Note on L6: Tipos de control Controles de Gestión. Son aquellos controles orientados a asegurar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, EJEMPLOS: Indicadores, auditorías, informes, comités, monitoreo de riesgos, seguimientos, entre otros. Controles Operativos. Son aquellos controles enfocados a asegurar la ejecución de las actividades de un proceso, EJEMPLOS: Conciliaciones, Consecutivos, Verificación de firmas, Listas de, chequeo, Registro controlado, Segregación de funciones, Niveles de autorización, Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados, Pólizas, Seguridad física, Contingencias y respaldo, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad. Controles Legales. Son aquellos de los cuales hacen parte la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad. EJEMPLOS: Normograma, marco normativo (cuando aplique) contenido en Manuales, Procedimientos, Planes, Guías, Instructivos, Anexos y Protocolos.
Note on M6: Estructura de la Acción: Acción Actividad realizada para llevar a cabo la accion. Objeto sobre el cual recae la acción Puede ser un documento en su totalidad, una característica a controlar producto de una actividad específica que implique inspección, confirmación o comparación; un comité, un informe, entre otros. Elementos adicionales de contexto o descriptivos Complementan el control. Pueden ser referentes a nivel de documentos, normas, entre otros.

## CLASE RIESGO
CLASIFICIACIÓN DE LOS RIESGOS
Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una clasificación de los riesgos, con el fin de establecer con mayor facilidad el análisis del impacto, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
RIESGO ESTRATEGICO | Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad.
RIESGO OPERATIVO | Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos, La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica)
RIESGO FINANCIERO | Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal)
RIESGOS DE CUMPLIMIENTO | Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad.
RIESGOS DE TECNOLOGIA | Son los riesgos derivados de fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión.
RIESGO DE IMAGEN | Es la posibilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida de estudiantes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía, hacia la institución
RIESGO LEGAL | Se entiende por riesgo legal la posibilidad de pérdida en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones.

## PROBABILIDAD
Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CLASIFICACIÓN | NIVEL | INTERPRETACION
ALTA | 3 | Es inevitable que el riesgo se presente
MEDIA | 2 | Es factible que el riesgo se presente
BAJA | 1 | Es muy poco factible que el riesgo se presente
La probabilidad es la medida de oportunidad de ocurrencia de un evento, cuyo horizonte de tiempo para establecerla es de un año y se consideran como opciones ALTA, MEDIA y BAJA, para efectos de valoración, se califican así: 3-2-1 respectivamente.

## IMPACTO
Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO | CALIFICACIÓN | INTERPRETACION
LEVE | 5 | Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso
MODERADO | 10 | Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso
CATASTROFICO | 20 | Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso
El impacto se cataloga como LEVE, MODERADO o CATASTROFICO, los valores escogidos para efectos de su valoración son 5, 10, y 20 respectivamente.

## ZONA DE RIESGO
La matriz de calificación y evaluación de los riesgos, presenta tres filas con la valoración ascendente de la Probabilidad, y tres columnas con la valoración de mayor a menor del Impacto causado por la ocurrencia del riesgo, lo que permite el desplazamiento del riesgo entre las 9 (nueve) diferentes Zonas de Riesgo, que se genera. La ubicación inicial del riesgo en dicha matriz dependerá de la calificación de la Probabilidad y del Impacto que se le asigne al riesgo a evaluar.
El nivel de riesgo se determina, relacionando la posibilidad de ocurrencia (probabilidad) con la consecuencia (impacto).
La matriz presenta, así mismo, un análisis cualitativo para estimar la magnitud de las consecuencias potenciales y de la posibilidad de ocurrencia. Igualmente, un análisis cuantitativo de valores numéricos que contribuye a la calidad en la exactitud referente a la calificación y evaluación de los riesgos.
IMPACTO | CRITERIO
CATASTROFICO | La materialización del riesgo en esa actividad impide en su totalidad el cumplimiento del objetivo del proceso
MODERADO | La materialización del riesgo en esa actividad impide parcial o temporalmente el cumplimiento del objetivo del proceso
LEVE | La materialización del riesgo en esa actividad afecta levemente el cumplimiento del objetivo del proceso
La calificación permite, así, establecer el grado de exposición de la dependencia al riesgo, según sea aceptable, tolerable, moderado, importante o inaceptable, para analizar las posibles acciones preventivas y correctivas a implementar. Adicionalmente, las acciones quedan enmarcadas dentro de unas opciones de respuesta frente a cada riesgo, las cuales son recomendaciones de orientación estratégica del plan de acción a seguir, en el control efectivo del riesgo dentro de la dependencia.